## Sheet1
Corte | Semana | Fecha | Actividad | Entregable/Actividad
1 | 4 | 3-Febrero a 14-Febrero | Idea del Juego y Presentación Inicial GDD Duración: 2 Semanas Se hace la entrega de la primera versión del Game Design Document con la contextualización, definición del juego, diseño del juego y el plan técnico del proyecto. | Documentación
| 7 | 15-Febrero a 7-Marzo | Sprint 1 - Prototipo Inicial de la Solución Propuesta Duración: 3 Semanas Se presentan desarrolladas las funcionalidades del menú principal, la pantalla de pausa y un nivel jugable. | Primer Avance y Funcionalidad
2 | 11 | 7-Marzo a 4-Abril | Sprint 2 - Presentación de Avance y Feedback de Desarrollo Duración: 4 Semanas Se presenta el desarrollo de elementos en pantalla como la vida del jugador e indicadores relevantes, además se presenta el funcionamiento de otro nivel del juego. Asimismo se hace realimentación del sprint pasado tomando en cuenta y mejorando lo esencial. | Segundo Avance y Mecánica Principal
| 15 | 4-Abril a 3-Mayo | Sprint Final y Cierre del Proyecto Duración: 4 Semanas Desarrollo del jefe final del videojuego, el último nivel y la mecánica principal del videojuego "Vidas Pasadas", integración de sonido y música además del sistema de guardado del jugador. Por último se realiza refinación en base a la realimentación del sprint pasado. | Prototipo Final y Presentación